提醒：本申请书模板仅供前期准备参考，具体以系统为准。除申请书正文部分由系统上传，其他项目信息须在系统填写。

| 顺序号 |  |
| --- | --- |
| 项目类别 | 面上项目 |

广东省基础与应用基础研究基金

海上风电联合基金项目（面上项目）

申	请	书

| 业务类别： | 海上风电联合基金—面上项目 |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 申请人姓名： | 齐昕 |
| 依托单位： | 北京科技大学顺德研究生院 |
| 邮政编码： | 528399 |
| 通讯地址： | 广东省佛山市顺德区大良致慧路2号北京科技大学顺德研究生院 |
| 申请人电话： | 13146606578 |
| 申请人电子邮箱： | ixin2006@ieee.org |
| 单位联系人： |  |
| 单位电话： |  |
| 申请日期： |  |

广东省基础与应用基础研究基金委员会

二〇二二年制

- 基本信息

| 研 究 项 目 情 况 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 |  | 海上风电联合基金—面上项目 |  |  |  |  |  |  |  | 研究类型 | 基础研究/应用基础研究 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报学科 |  | 名称1 |  |  | （无须填写，系统上选择即可） |  |  |  |  | 代码1 | （无须填写，系统上选择即可） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 名称2 |  |  | （无须填写，系统上选择即可） |  |  |  |  | 代码2 | （无须填写，系统上选择即可） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报方向 |  | 申报代码 |  |  | （无须填写，系统上选择即可） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请金额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 研究期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所用实验室 |  | 实验室全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验室类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请者情况 | 姓名 |  | 齐昕 |  |  | 性别 |  | 男 |  |  | 证件号码 |  |  |  |  | 民族 |  |  |  |  |
|  | 职称 |  |  |  |  | 学位 |  |  |  |  | 最终学位授予国 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在单位 |  | 全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学院（所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组情况 | 主要成员（不包括申请者） | 姓名 |  | 证件号码 |  |  |  |  | 职称 |  | 所在单位全称 |  |  |  |  |  | 项目中的分工 |  |  |
|  |  | 总人数 |  | 按职称统计 |  |  |  |  |  |  | 按学位统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级 | 中级 |  | 初级 |  |  | 其他 | 博士 |  | 硕士 |  | 学士 |  |  |  | 其他 |
|  |  |  |  | 在读研究生（含博士、硕士）人数 |  |  |  |  |  |  | 研究单位数统计（含牵头单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 研究内容和意义 | 摘要（限400字） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主要研究内容和要达到的目 标（限1000字） |  |
|  | 主题词 |  |

二、项目计划进度

| 序号 | 开始日期 | 结束日期 | 主要工作内容（限500字） |
| --- | --- | --- | --- |

三、经费申请表

| 1.省基金委经费下达总额（单位：万元） |  |
| --- | --- |
| 2.省基金委经费年度下达计划 |  |
| 年度 | 2022年 |
| 经费（万元） |  |

温馨提示：

根据《广东省科学技术厅 广东省财政厅关于深入推进省基础与应用基础研究基金项目经费使用“负面清单+包干制”改革试点工作的通知》（粤科规范字[2022]2号），2022年度及以后立项资助的全部省基金项目（包括省自然科学基金、省市联合基金、省企联合基金项目等）均适用“负面清单+包干制”。项目提交申请书和任务书时无需编制明细费用科目预算。

四、项目预期获得的研究成果及形式

| 论文及专著情况 | 国家统计源刊物以上刊物发表论文（篇） |  |  |  | 科技报告（篇） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其中，被SCI/EI/ISTP收录论文数（篇） |  |  |  | 培养人才（人） |  |  |  |
|  | 专著（册） |  |  |  | 引进人才（人） |  |  |  |
| 专利情况(项) | 发明专利 |  | 实用新型专利 |  | 外观设计专利 |  | 国外专利 |  |
|  | 申请 | 授权 | 申请 | 授权 | 申请 | 授权 | 申请 | 授权 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、前期研究基础

1．论文收录与被引用情况统计表

| 论文收录情况（单位：篇） |  |  |  |  |  | 全部论文在近5年内在 SCI被引用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CSCD | CSTPCD | 《SCI光盘版》 | 《SCI网络版》 | 《EI》 | 他人引用次数(次) | 单篇被引用最高次数(次) |
| 第一作者论文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非第一作者论文 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯作者论文 |  |  |  |  |  |  |  |

2.申请人主持省部级及以上科技计划（专项、基金等）项目的经历（非必填）

| 序号 | 立项年份 | 项目名称 | 立项部门 | 项目负责人 | 项目研究情况简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.申报内容相关研究基础曾获其他科研项目资助的经历（非必填）

| 序号 | 立项年份 | 项目名称 | 立项部门 | 项目负责人 | 是否结题 | 项目研究情况简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六 、合作研究单位工作分工及财政经费分配

| 序号 | 单位名称 | 工作分工 | 财政经费分配（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |

七 、附件清单

| 序号 | 附件名称 | 附件类型 | 附件说明 |
| --- | --- | --- | --- |

广东省基础与应用基础研究基金

海上风电联合基金——面上项目报告正文模板

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。

（请在开头阐明申请本联合基金中相应的研究方向名称，如申请海上风电联合基金“专题一：.....”面上项目,研究方向为“.............”。以便评审专家清楚了解申请人所针对的研究题目和内容。）

宽频振荡抑制方法、在线实时调整、低开关频率、预测控制、谐波提取

- 立论依据

本专题的科学目标：针对大容量海上风电并网、综合消纳以及系统安全运行问题， 研究基于新型拓扑结构的轻型海上风电换流技术、 多元化综合消纳技术及系统状态评价与智能运维技术，为大规模海上风电系统安全运行提供技术支撑。

指南方向：海上风电直流送出宽频振荡及抑制技术

- 研究意义（围绕指南方向，对基础研究，着重结合国际科学发展趋势，论述项目的科学意义；对应用基础研究，着重结合学科前沿、围绕国民经济和社会发展中的重要科学问题，论述其应用前景）。

学科前沿：预测控制；科学问题，宽频振荡、能量迁移机制

- 海上风电大背景，可以多点数据

- 目前宽频振荡的背景，怎么解决，引出我们要提出的方法

- 分点对应研究目标，内容，每个研究点加点文献，找不到就不加，最后总结，体现迫切性，重要性

近年来，新能源发电主要以电力电子变换器作为接口接入到电网，随着并网变换器接入到电网的数量急剧增加，变换器与电网之间的“器-网”交互耦合作用以及变换器与变换器之间的交互耦合作用越来越复杂。同时，与传统旋转发电机不同，新能源机组多采用电力电子变流器接入电网，变流器与电网相互作用，可能引发谐振或振荡问题，造成机组跳闸乃至设备损坏，危及电网的安全稳定运行【1-2】。

2009 年 10 月，美国德州某风场的双馈风机群与串补电网间发生频率约 20Hz 的次同步谐振(sub-synchronous oscillation，SSR)事故，造成大量风机的撬杠电路损坏和脱网【3】；2012 年以来，我国张北地区也发生了多起双馈风电机组经串补并网次同步振荡事故【4】；2015 年 7 月，我国新疆哈密地区发生了永磁直驱机组并入弱交流电网次同步振荡事故，造成了哈密地区 3 台火电机组轴系扭振切机；多处新能源发电场站通过长距离输电线路接入电网引发了高频振荡问题【5-6】。这些宽频带振荡问题已经成为影响我国电力系统安全稳定运行的重要威胁之一，研究其产生机理及新型抑制技术，以解决我国新能源电力系统中现实存在的宽频带振荡问题，对新能源的消纳和电力系统的安全稳定运行具有重要的理论价值和工程意义。

为了从控制论层面解决海上风电并网系统中存在的宽频振荡及其相关问题，应从如下几个方面展开更为深入的研究：（三个子目标）

（1）

（2）

（3）

综上所述，本课题旨在从控制论层面提出一种基于预测控制的宽频振荡抑制新方法，在不改变系统硬件的情况下抑制宽频振荡，为进一步推动海上风电系统高效、安全工作提供理论支撑

[1]马宁宁,谢小荣,贺静波,王衡.高比例新能源和电力电子设备电力系统的宽频振荡研究综述[J].中国电机工程学报,2020,40(15):4720-4732.

[2] Wang L，Xie X，Jiang Q，Liu H，Li Y，Liu H．Investigation of SSR in practical DFIG-based  wind  farms  connected  to  a  series-compensated  power system[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2015，30(5)：2772-2779．

[3] Adams J，Pappu V A，Dixit A．ERCOT experience screening for Sub-Synchronous Control Interaction in the vicinity of series capacitor banks[C]//IEEE PES General Meeting．San Diego，CA：IEEE，2012：1-5．

[4] Liu H，Xie X，He J，Xu T，Yu Z，Wang C，Zhang C．Subsynchronous interaction between direct-drive PMSG based wind farms and weak AC networks[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2017，32(6)：4708-4720．

[5] 李明节，于钊，许涛，贺静波，王超，谢小荣，刘纯．新能源并网系统引发

的复杂振荡问题及其对策研究[J]．电网技术，2017，41(04)：1035-1042．

[6] Chen Z，Luo A，Kuang H，Zhou L，Chen Y，Huang Yuan．Harmonic resonance characteristics  of  large-scale  distributed  power  plant  in  wideband  frequency domain[J]．Electric Power Systems Research，2017，143：53-65．

- 国内外研究现状。

简介预测控制，关键词：宽频振荡机理、定位（可以主要国内，对应的参考文献）

权重系数（英文的较多，看他们引用的和引用他们的，主要以摘要和结论，最好和海上风电有关，ieee transaction smart grid）（如果有的地方有图就放一点图，一个点对应五六篇，广东的）

      - 写怎么定位，都是用硬件做的谐振抑制，小结的时候进行总结，别人都是动硬件，我们动软件

      - 权重系数消除谐波的方法介绍，效果好，但是系数调整方法还没人做，关键科学问题可以往这里写一写（能量如何流动，权重如何耦合）

      - 并行计算（基金），申请人团队做了很多

总结，

2.2 基于权重系数的指定频率成分抑制方法（洪剑锋论文）（张旭论文，三电平PWM）

对于海上风电并网系统来说，抑制宽频振荡各谐振频率处的信号源，即可有效减少系统中的宽频振荡。现有文献中已经有一些能够消除指定频率成分的方法，使用较广的为指定谐波消除脉宽调制技术(selective harmonic elimination pulse width modulation，SHEPWM)，该方法可以精确消除指定频率成分[外专7-9]【洪剑锋大论文85-87】，但这一方法应用在工程实际中存在一些问题。首先，SHEPWM技术的实时性较差，用于求解SHEPWM开关角的方程属于非线性超越方程，很难实时求解开关角。其次，SHEPWM技术属于一种开环调制策略，无法进行自动补偿，其控制效果受电网背景谐波等外界因素影响较大，系统的稳定性不高，响应时间相对较长。

针对上述SHEPWM技术存在的问题，一些学者考虑使用预测控制技术实现指定频率成分的抑制。Holtz教授于1983年首次将预测控制方法引入到电力电子领域中,为预测控制在电力电子领域的应用奠定了基础[外专10]。受限于芯片的计算性能，预测控制方法在早期没有引起足够的重视，近年来，随着微处理器的迅猛发展，预测控制方法在电力电子领域获得了越来越多的关注，逐渐成为当今的研究热点[外专11]。Kennel教授2005年开始研究预测控制，于文献[基金12]中提出了代价函数（cost function）的概念。Rodriguez教授于文献[基金13]中明确提出了有限控制集模型预测控制（FCS-MPC）的概念，将预测控制在理论上进一步升华，提出了一种具有统一数学形式的代价函数表达式（如式），使其从一种工程方法上升为一种电力电子领域普遍适用的控制理论。

由于其非线性控制、多目标优化能力、先进的动态响应和稳定的精密度等方面的卓越表现近年来使其在高压直流输电[100][101]、风力发电[102][103]、逆变电源等领域得到广泛研究（张旭论文）。

近几年，已经有一些学者考虑将预测控制技术应用于指定谐波消除领域，在文献[89洪剑锋大论文]中，提出了一种模型预测控制来补偿死区时间引起的低次谐波。然而该方法仅考虑抑制死区时间引起的低次谐波，而不能抑制其他因素（如电网背景谐波）引起的低次谐波。文献【洪剑锋小论文】提出一种带有新型谐波抑制策略的改进预测控制方法，谐波抑制这一目标被添加到代价函数中，通过调整代价函数当中的权重系数即可实现特定频率成分的抑制，但是该方法的谐波提取策略动态特性不强，响应外界变化的调整时间较长。此外，通过该方法抑制的谐波能量会随机分布到未经抑制的各次谐波上，影响电网的电能质量。

值得注意的是，虽然预测控制方法具有多目标优化的能力，但目前仍未构建标准的权重系数调整策略[张旭114]-[117]。在并网逆变器系统中，需要控制的目标包括并网电流、并网谐波、开关频率等，多个目标的协调控制需要使用多个权重系数，由于各个目标之间相互影响、相互制约，这导致权重系数的选择成为一个难题[外专31]。调整权重系数最常用的方法是通过反复试凑，来测试不同权重系数组合的控制效果，但此过程耗时较大，效率较低[张旭118]，不利于预测控制方法在海上风电系统当中的应用。

综上所述，现有基于预测控制的谐波抑制策略均存在一些不足，并且关于模型预测控制的谐波抑制策略、权重调节策略研究较少，难以基于现有方法解决海上风电并网系统指定频率成分抑制的问题。因此，基于模型预测控制的谐波抑制问题亟需解决。

宽频振荡研究现状：（1）机理研究现状，采用何总方法；状态空间分析法与阻抗分析法是分析新能源发电接入电网稳定性的常见方法（2）抑制方法，

- 主要参考文献及出处（格式：论文--作者．题目．刊名．年份．卷(期)．页码／专著--作者．书名．出版者．年份）。

- 研究内容及方案

- 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。

1.1 研究目标

宽频振荡的形成机制及抑制策略的研究对保障电力系统安全稳定运行具有重要意义。本课题拟提出一种基于预测控制的宽频振荡抑制方法。该方法可有效抑制指定频率成分，避免因宽频谐振问题而导致电力设备脱网，甚至停止运行；能将开关频率降低至600Hz以下，减小开关损耗，提高输出效率；拥有高动态特性，可实时监测电力系统的运行情况，并进行相应调整，以便应用于具有高实时性要求的风电逆变系统中。为此，将研究内容分为以下三个研究子目标：

(1)提出一种宽频振荡频点的快速定位方法，揭示在功率器件开关过程中宽频振荡的产生机理，快速精准确定宽频振荡的频率源。

(2)提出基于预测控制的宽频振荡抑制方法，揭示代价函数中权重系数与各次频率成分之间的耦合关系，探求三电平并网换流器预测控制方法的权重系数调节策略。

(3)提出预测控制算法的优化方法，以并行计算的思想减少计算耗时，增强系统的实时性，提升系统的动态性能。

1.2 研究内容

（1）为了定位宽频振荡的源头，剖析海上风电宽频振荡频点分布特征，研究海上风电并网物理系统中传输电缆、滤波器、换流器等电力电子设备的谐振耦合机理，揭示功率器件开关过程中宽频振荡的产生机制，最终提出宽频振荡的振荡频点快速定位方法。

（2）为了抑制宽频振荡，从源头上消除引起宽频振荡的频率成分，提出基于预测控制的三电平换流器指定频率成分抑制方法的权重系数调节策略。探求能量在基波和各次频率成分中迁移的物理机制，最终提出预测控制方法的权重系数调节策略。

图 1 预测控制要素以及权重系数之间的非线性映射模型

（3）为了提升宽频振荡抑制策略的实时性，解决传统预测控制方法计算量大，计算时耗高的问题，分解预测控制算法的时序逻辑，构建预测控制算法并行计算架构，最终提出高实时性宽频振荡抑制策略。

1.3 拟解决的关键问题

（1）功率器件开关过程中宽频振荡的生成机理分析

如何辨析功率器件在开关过程中所形成的各种频率成分，探索这些频率成分在海上风电并网系统中引发宽频振荡的物理过程及其成形机制，是进行宽频振荡抑制的基础，也是本项目拟解决的关键问题之一。

（2）预测控制权重系数多元非线性耦合数学模型的建立。

如何探求能量在基波与各次频率成分中流动和迁移的物理机制，探索代价函数中基波、各次频率成分之间的耦合关系，构建各控制要素以及权重系数之间的非线性映射数学模型，是实现权重系数最优化的基础，也是本项目拟解决的关键问题之一。

- 拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析。

2.1 拟采取的研究方法

（1）宽频振荡频点快速定位方法

为了研究海上风电系统功率器件开关过程中宽频振荡频点的快速定位方法，分析谐振产生的物理机制，采用偏有向相干分析方法，通过比较一个元件的能量时间序列中的过去值与其他元件能量时间序列中的未来值的关联程度，反映能量在各能量元件之间传递的因果关系，从而定位振荡源具体位于振荡机组内的哪一个能量元件上，进一步确定振荡频点的特征信息。

（2）预测控制权重系数多元非线性映射数学模型的建立

为了给预测控制中权重系数的调节策略提供数学理论依据，需建立多元非线性映射数学模型。同时，采用坡印廷矢量分析法利用电磁场能流密度探求能量在基波和各次频率成分中流动和迁移的物理机制。

根据前期实验探索，基波参考值和各次谐波权重系数对预测控制的影响较大，故下面以二者为例，简述数学模型建立过程：

首先，需明确二者的变化范围：基波参考值范围为0到0.575倍母线电压；各次谐波权重系数由电网谐波畸变的允许值确定。其次，对基波参考值与各次谐波权重系数进行梯度划分（将基波参考值划分为项，各次谐波权重系数划分为项。如式所示，以表示不同基波参考值的集合，表示集合元素，表示各次谐波权重系数集合，表示集合元素），得到测试点集，通过实验获得预测控制在不同测试点下对应的电压、电流频谱集合。

然后，对所得到的数据集采用决策树进行缺失值补充；采用信度分析检测测量结果的可信度；采用Mentel-Hanszel分层分析等方法检验测量结果的相关度，进而获得基波参考值集合、各次谐波权重系数集合、电压、电流频谱集合的映射关系：

最终，借由高斯-牛顿迭代等方法建立多元非线性映射模型：

2.2 技术路线

课题将采取层级递进、单元化的方式展开研究，技术路线如图 2所示，主体研究内容和研究工作构成主研究单元，其余研究工作构成辅助研究单元。研究路线由主研究路线、全局反馈回路以及辅助研究途径、局部反馈回路构成。

主研究路线：

首先，分析海上风电并网系统宽频振荡的产生机制，探索宽频振荡频率点快速定位策略；其次，探求能量在基波和各次频率成分中迁移的物理机制，提出预测控制方法的权重系数调节策略；再次，实现控制、监测的协同目标多任务并行处理，优化控制算法实时性；最终，基于上述研究，提出基于预测控制的宽频振荡抑制方法，并对此方法进行系统性实验验证。

辅助研究途径：

为避免因算法不成熟等因素造成海上风电并网逆变设备的损毁，本课题在进行最终的海上风电并网系统性实验验证之前，将以虚拟仿真、数字/物理混合实时模拟实验等辅助手段，初步完成系统宽频振荡的产生机理分析，以及能量在基波和各次频率成分中迁移的物理机制、海上风电并网系统宽频振荡谐振成分抑制策略等相关测试工作，并进行全局系统性初步实验验证。

图 2 课题研究技术路线

2.3 实验手段及方案

（1）数字/物理混合实时模拟实验

图 3 数字/物理混合实时模拟实验系统

数字/物理混合实时模拟实验系统如图 3所示，主要由上位机、实时仿真机以及数字控制系统组成。

实时仿真机搭建海上风电并网系统模型，实时计算并传送控制系统的运行信息至上位机，实现对控制器运行情况的实时监测；同时通过数字IO接口与DA模块等功能部件实现数字系统控制信号流的模拟与传输。

实时仿真机模拟生成的电流信号传递给数字控制系统，数字控制系统内部的预测控制算法计算出换流器控制信号并发送到实时仿真机。同时，数字控制系统也将其估测出的海上风电系统送端换流站及网侧的电流、电压经外部DA输出到示波器，并与实时仿真机输出的相应电流、电压进行对比校准。

模拟实验具体内容包括以下几点：

1）依据模拟实验中海上风电并网系统宽频振荡现象随系统电力电子器件的改变情况，确定引发宽频振荡的因素，并进一步分析宽频振荡产生的物理机制；

2）对模拟实验的结果进行分析，获得宽频振荡抑制效果的变化规律，确定宽频振荡抑制效果与权重系数的映射关系，制定三电平换流器预测控制权重系数调节策略；

3）对海上风电并网系统宽频振荡快速抑制策略在数字/物理混合实时模拟实验平台上进行全局系统性初步测试，为后期实验打下良好的理论基础。

2.4 可行性分析

（1）由抑制指定频率成分消除宽频振荡的理论可行性

从控制论层面分析，海上风电并网系统可以看作一个物理系统，其自身的频率特性，尤其是幅频特性，决定了系统宽频振荡的频率位置。从控制论的角度可知，谐振最终能否发生还取决于系统输入信号是否包含谐振频点的频率成分。因而，对于海上风电并网系统来说，抑制宽频振荡各谐振频率处的信号源即可有效减少系统中的宽频振荡。

一般消除宽频振荡的方法是通过改变并网系统本身的硬件，设计幅频特性以消除宽频振荡，但这一方法涉及到硬件本身的改动，实施较为困难。针对这一问题，本课题拟提出一种方法，独辟蹊径，通过算法抑制信号源中激发宽频振荡的频率成分，能够在不改变系统硬件的前提下，精准、快速地抑制宽频振荡现象。

（2）基于预测控制的指定频率成分抑制方法理论可行性

首先，课题组对具有指定谐波抑制特性的预测控制进行了多年研究，申请人一作论文“具有低开关频率特性的指定谐波抑制预测控制方法研究”2022年发表于《中国电机工程学报》，该文针对换流器输出波形中低次谐波对孤岛型微电网的电压质量产生严重影响的问题，提出一种具有低开关频率特性的预测控制指定谐波抑制开关策略，该文的实验结果如图 4、图 5所示。未对5th、7th谐波进行抑制时，5th谐波占比为5.52%，7th谐波占比为3.82%，调整5th、7th谐波权重系数，5th谐波占比为0.729%，下降幅度相比抑制前约为86.8%，7th谐波占比为0.236%，下降幅度相比抑制前约为93.8%，通过权重系数的调整可以很好的对指定次谐波进行抑制。

图 4 未抑制5th、7th谐波时输出电压波形及其频谱

图 5 抑制5th、7th谐波时输出电压波形及其频谱

（2）实验手段及方案的可行性

1）仿真平台实验的可行性

SIMULINK仿真平台提供了许多风电并网系统建模仿真工具箱，非常便于海上风电并网系统仿真平台的建立，还提供了能够使用C语言编写的S-FUNCTION模块，保证算法开发的可靠性，便于算法在不同实验平台之间的移植。此外，仿真平台还能够提供强大的信号观测功能，能够观测到在工程实际难以捕获的信号。申请人所在的北京科技大学顺德研究生院购买了正版的MATLAB软件，在研究过程当中还能够获得国内外工程师的技术支持。综上，SIMULINK仿真平台可以有效模拟海上风电并网系统的运行情况，有助于避免程序不成熟而造成危险。

2）数字/物理混合实时模拟实验的可行性

数字/物理混合实时模拟实验结合了软件仿真和物理模拟的优势：它将数字控制系统与实时仿真机连接构成回路，可以有效模拟海上风电并网系统的运行情况以及高效捕捉宽频振荡的变化规律，并且进行初步实验测试有助于避免程序的不成熟而造成硬件损坏。因此运用实验室现有恒润DeskHIL数字/物理混合实时实验平台对上述模拟实验过程进行测试是着实可行的。

总之，项目研究已具备了较强的理论和技术可行性，具备相关研究的理论知识和现场经验，通过发挥各自优势，能够保证项目顺利实施和高质量完成。

- 本项目的创新之处。

- 构建海上风电并网系统宽频振荡快速抑制方法：一般消除宽频振荡的方法是通过改变并网系统本身以设计幅频特性，但这一方法涉及到硬件本身的改动，实施较为困难。针对这一问题，本课题独辟蹊径，从控制理论出发，通过算法抑制信号源中激发宽频振荡的频率成分，能够在不改变系统硬件的前提下，精准、快速地抑制宽频振荡现象。

(2)创立基于预测控制的指定频率成分抑制方法的权重系数调节策略：通过探求能量在基波和各次频率成分中流动和迁移的物理机制，探索代价函数中权重系数和各次频率成分之间的耦合关系，实现开关过程中指定频率成分的精确抑制。

(3)提出一种具有高实时性的宽频振荡抑制预测控制优化算法：针对预测控制方法计算时耗高的问题，构建备选开关状态子集，精简轮询开关状态数目，基于并行计算方法思想，将轮询过程由顺序计算优化为同步并行计算，进一步提高计算效率，提升算法的快速性。

- 年度研究计划及预期研究成果。

本课题拟用3年时间完成，每年各个季度的时间安排如下：

|  | 第一年 |  |  |  | 第二年 |  |  |  | 第三年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 宽频振荡产生机理分析 | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宽频振荡频点定位方法研究 |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于预测控制的指定频率成分抑制方法研究 |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 权重系数调节策略研究 |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |
| 协同目标多任务并行计算方法研究 |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 仿真实验测试修正 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 数字/物理混合 实时模拟实验 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 研究成果总结 结题报告撰写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |

预期研究结果

科研成果

(1)揭示在功率器件开关过程中宽频振荡的产生机理，为快速精准确定宽频振荡的频率源提供理论基础。

(2)提出基于预测控制的宽频振荡抑制方法，使系统稳定运行时，指定频率成分占基波比例能够维持在0.7%，指定频率成分占比波动范围控制在0.1%，以抑制系统中的宽频振荡危害。

(3)提出预测控制算法的优化方法，以并行计算的思想减少计算耗时，使系统整体执行周期达到25，系统抑制宽频振荡的平均耗时在5s以内。

论著发表及专利申请

发表高水平学术论文3-5篇，至少2-3篇被SCI或EI检索。其中在中国电机工程学报、电工技术学报、IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIALELECTRONICS、IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS等国内外知名学术刊物发表学术论文1-2篇；在重要学术会议 APEC/ECCE 及相关学术会议 PRECEDE 上发表 2-3篇，并在上述会议上作大会专题报告。申请国家发明专利2-5项。

人才培养

培养硕士研究生3-5人，其中优秀毕业论文1-2人，优秀毕业生1-2人，校研究生十佳学术之星1-2人，为广东省相关行业企业输送优秀人才3-5人。

- 研究条件与基础

- 已取得的研究工作成绩及与本项目有关的研究工作积累（请着重填写申请人近期的主要工作业绩以及与本项目相关的研究工作积累）。

- 针对本课题的前期准备工作

课题组针对本课题做了一些探索性的准备工作

1）基于预测控制的指定频率成分抑制方法理论

课题组对基于预测控制的指定谐波抑制开关策略进行了实验研究，实验结果如图 6所示。调整权重系数前后，5th、7th分别下降约未86.8%、93.8%，实验结果表明表明通过调整权重系数来抑制指定次数谐波的方法始终有效，证明了课题的研究工作合理可行。

图 6 权重系数调整后谐波抑制情况

2）预测控制并行计算优化方法研究

图 7 微控制器多核架构框图

课题组对预测控制并行计算优化方法进行了研究，首先研究了拟采用的DSP芯片架构，TMS320F28379D处理器的多核架构如图 7所示。研发对于该硬件架构开发预测控制并行计算算法，并进行实验，实验结果表明整体的有效代码执行时间从降低到了，另外，开关状态轮询部分耗时从降低到，计算耗时对比如图所示。

图 8 单任务顺序执行与多任务并行程序执行时间对比

- 科研工作积累

申请人于 2006 年开始从事电力电子变频技术，逆变器开关策略以及嵌入式系统等方面的研究工作，随后在博士学习期间以国家公派留学生身份前往德国Wuppertal大学，并跟随预测控制创始人Joachim Holtz 教授进行电力电子变频技术的研究，且在其指导下开始专注于预测控制方法的研究至今十余年，在该科研领域积累了丰富的工作经验。并于2015年作为负责人主持青年基金项目《低开关频率三电平感应电机驱动系统最优预测控制研究》（27万元，2017年底结题）。本课题是对青年基金的拓展和升华，为解决海上风电并网系统宽频振荡问题奠定理论基础。

周晓敏副教授研究领域主要为智能控制应用，2012年4月至2013年4月在美国威斯康辛大学麦迪逊分校的WEMPEC实验室做访问学者，跟随Robert Lorenz教授从事电力电子变频技术研究。目前一直从事逆变器开关策略相关研究工作；

Joachim Holtz（Life Fellow,IEEE）教授是电机、自动控制以及电力电子领域的知名学者，国际上公认的电机界权威，是三电平逆变器的发明者，空间矢量脉宽调制技术（SVPWM）、同步最优脉宽调制技术以及预测控制方法的创始人。获得过国际上素有电机与电子领域“诺贝尔”奖之誉的“蓝姆”金质奖章（Lamme Medal)，以及IEEE千禧奖章（Millennium Medal）等多项具有影响力的国际大奖。

José Mario Pacas教授现任IEEE Power Electronics Society副主席，申请人在德国留学期间就与Pacas教授有过频繁的科研交流，且在2019年5月邀请其来校讲学交流，Pacas教授做了题为“电力驱动与电力电子技术”的学术报告。期间申请人所在团队与Pacas教授对微电网用逆变器的发展现状进行了深入探讨，Pacas教授具有较高的学术水平，可以对课题的研究给予有力的指导。

申请人长期与Holtz教授和Pacas教授保持交流合作关系，从2017年到2020年连续主持“国家外国专家局项目”，在2021年主持“佛山市人民政府科技创新专项资金项目”，在预测控制领域发表了多篇预测控制方面的高水平学术论文，申请人目前已邀请Holtz教授和Pacas教授参与本课题的科研工作，并共同制定了关于基于预测控制的指定频率成分抑制方法的研究方案。

近年来，申请人完成了多项与预测控制相关的项目研究，在IEEETransaction on Industrial Electronics、中国电机工程学报、电机与控制学报等国内外高水平学术期刊上发表了13篇预测控制相关的学术论文，并于2018年6月，被评选为 IEEE Senior Member。申请人已经掌握了本课题的研究背景和动态前沿，具有良好的理论研究基础。诸如，当海上风电并网系统出现宽频振荡现象时，物理系统固件自身的频率特性会出现较为严重的交叉耦合，难以通过改变电力电子器件来抑制宽频振荡。故使用预测控制技术从控制论角度消除信号源当中引发宽频振荡的频率成分，提出一种新的宽频振荡抑制方法。

近年来申请人及其课题组成员在国内外重要期刊上发表多篇预测控制相关学术论文，其中部分文章如下：

[1]齐昕, 苏涛, 周珂, 杨建成,甘新鹏,张永昌. 交流电机模型预测控制策略发展概述[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(18):11. (EI)

[2]L. Wu, Qi Xin, X. Shi, T. Su, Y. Deng and D. Xu, Sensorless Predictive Control Methods for Induction Motor-An Overview[C]// 2021 IEEE International Conference on Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics (PRECEDE). IEEE, 2021.

[3]Qi Xin, D. Xu, L. Wu, K. Zhou and X. Zhou, Predictive Control of Permanent Magnet Synchronous Motor based on the Circular Current Error Boundary[C]// 2021 IEEE International Conference on Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics (PRECEDE) . IEEE, 2021.

[4]Lin WU, Qi Xin, X Shi, T Su，Y Tao. A neutral point potential drift control method for NPC three-level inverter[J]. HIGH TECHNOLOGY LETTERS, 2021, 27(3):6.

[5]Qi Xin, Joachim Holtz. Modeling and Control of Low Switching Frequency High-Performance Induction Motor Drives[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2020, 67 (6): 4402-4410. (SCI)

[6]Qi Xin, Joachim Holtz. The Relationship Between Root Locus and Transient Field Components of AC Machines[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2020, 67 (3): 1836-1843. (SCI)

[7]齐昕, 吴文昊, 吴琳, 周珂，马祥华，周晓敏.基于时间辅助信息的感应电机预测电流控制[J].中国电机工程学报,2019, 39 (16): 4927-4934+4995. (EI)

[8]Qi Xin, Ralph Kennel, Zhou Xiaomin，Zhou Ke，Feng Tao, Influence of leakage inductance on operation performances for predictive control low-switching frequency application[C]// 2019 IEEE International Symposium on Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics (PRECEDE). IEEE, 2019.

[9]齐昕，付永星，周晓敏，周珂，马祥华.基于双边界圆限定策略的感应电机预测控制研究，中国电机工程学报，37(1)，282~291，2017. (EI)

[10]Qi Xin, Wu Lin, Zhou Xiaomin, Ma Xianghua. Field oriented predictive control strategy for induction machine drives[J]. ASSEMBLY AUTOMATION, 2017, 37(1):103~113. (SCIE)

[11]Lin WU,QI Xin. Yongxing FU, Wenhao WU. Research on Improved Predictive Control Algorithm for Induction Motor[J]. Technical Bulletin, 2017, 55(17):128~137. (EI)

[12]齐昕，周珂，王长松，周晓敏，潘治赟，马祥华.中高功率交流电机逆变器的低开关频率控制策略综述，中国电机工程学报，35(24)，6445~6458，2015. (EI)

[13]Joachim Holtz, QI Xin. Optimal Control of Medium Voltage Drives – an Overview[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2013, 60(12):5472-5481. (SCI)

[14]周晓敏，孙文，高大威，林树林，胡忠阳.应用于无线电能传输系统的三相单开关功率因数校正方法.电力系统自动化.2019.43（2）.137-14. (EI)

- 已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径。

申请人梯队现有实验室占地共计280平米。申请人团队在佛山市创新项目的支持下，依据Holtz教授的指导对实验室进行改造，改造完成的实验室均符合世界高水平实验室标准，为进行本课题科研工作奠定了良好的硬件基础。

课题组从 2006 年开始一直从事交流电机控制与驱动方面的研究工作，经过多年积累，具备课题研究所需的设备仪器：实验室不仅装备BRUEL KJAER加速器及适调放大器等大量测试测量设备及电工电子工具，还拥有数字/物理混合实时模拟实验平台以及2.2kW、5.5kW感应电机对拖实验平台各2套；顺德研究生院在校本部实验室所有设备基础上还配备有横河YOKOGAWA的WT1806E高性能功率分析仪、泰克MS058 5-BW-350的8通道示波器、麦格纳TSD4000-7.2/380大功率高压直流电源、HBM T40B的扭矩测量系统以及泰克TCP0030A高精度电流探头等一系列测量设备及电工电子工具，还装配有科尔摩根AKM84T永磁伺服系统以及2套125kW中压感应电机对拖实验平台，均可以进行相关科研实验。

图 9 平台设备情况

梯队老师以及所带领的研究生都有较为丰富的电子硬件研发经验，可以熟练完成硬件电路的焊接、调试以及维修。

图 10 课题组与 TI 公司共建的 C2000 联合实验室

课题组与TI公司有密切合作，课题组的实验室也是受到TI大学计划支持共建的C2000联合实验室（如图 10）。课题组拥有多款基于C2000系列实时处理器控制板卡及开发套件，包括 TI 新一代多核 DSP 控制卡 F28379D controlCARD、F28379S LaunchPad 以及 TMDSEMU560V2STM-UE 高速实时仿真器。课题组不仅可以得到TI的部分硬件支持，更重要的是可以直接获得TI专业工程师的对口技术支持，能有力的保证课题研究顺利完成

以上实验条件将为本项目的研究工作提供良好的科研基础，且课题组的工程师都有较为丰富的电子硬件研发经验，可以熟练完成硬件电路的焊接、调试以及维修。综上，本项目组不仅具备充实先进的电机理论基础、研究成果，还兼具完善的电机控制实验平台，能为本课题的顺利完成提供有力保证。

签字和盖章页(此页自动生成,打印后签字盖章)

申 请 人：		依托单位：

项目名称：

资助类别：	海上风电联合基金-面上项目

申请人承诺：

我保证上述填报内容的真实性。如果获得资助，我与本项目组成员将严格遵守广东省基础与应用基础研究基金委员会的有关规定，依法依规合理安排使用项目经费，切实保证研究工作时间，按计划认真开展研究工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

签字：

项目组主要成员承诺：

我保证有关申报内容的真实性。如果获得资助，我将严格遵守广东省基础与应用基础研究基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，加强合作、信息资源共享，依法依规合理安排使用项目经费，认真开展工作，及时向项目负责人报送有关材料。若个人信息失实、执行项目中违反规定，本人将承担相关责任。

| 编号 | 姓名 | 工作单位名称 | 项目分工 | 每年工作时间 （月） | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

依托单位及合作研究单位承诺：

已按申报要求对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对研究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，严格遵守广东省基础与应用基础研究基金委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门按照广东省基础与应用基础研究基金委员会的规定及时报送有关材料。

以下为需要说明的其它问题：

依托单位公章日期：

合作研究单位公章1 日期：

合作研究单位公章2 日期：

年	月	日